| Cód. | Tarea | Precedencia | O | M | P | TE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT-T1 | Configurar parámetros de conexión inicial a la BD. | - | 1 | 2 | 4 | 2.17 |
| CT-T2 | Programar métodos genéricos del CRUD en clase base. | CT-T1 | 2 | 4 | 8 | 4.33 |
| CT-T3 | Inicializar config. del proyecto (priorizando home como default). | - | 0.5 | 1 | 2 | 1.08 |
| CT-T4 | Maquetar esqueleto visual (diseño nivel principiante/medio). | CT-T3 | 2 | 3 | 6 | 3.33 |

| Cód. | Tarea | Precedencia | O | M | P | TE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1-T1 | Implementar modelo "Libro" (estructura y tipos). | - | 0.5 | 1 | 2 | 1.08 |
| L1-T2 | Configurar conexión BD y capa CRUD para Libros. | L1-T1, CT-T2 | 1 | 2 | 4 | 2.17 |
| L1-T3 | Maquetar UI para ingreso de datos (formulario HTML/CSS). | CT-T4 | 1 | 2 | 4 | 2.17 |
| L1-T4 | Programar función de inserción en BD desde formulario. | L1-T2, L1-T3 | 1.5 | 3 | 6 | 3.25 |
| L2-T1 | Maquetar interfaz de búsqueda. | CT-T4 | 1 | 2 | 4 | 2.17 |
| L2-T2 | Programar consulta a BD por Título/Autor. | L1-T2 | 1 | 2 | 4 | 2.17 |
| L2-T3 | Integrar UI con lógica de búsqueda. | L2-T1, L2-T2 | 1 | 2 | 4 | 2.17 |
| L3-T1 | Maquetar UI agregando botones "Editar" y "Eliminar". | L2-T3 | 0.5 | 1 | 2 | 1.08 |
| L3-T2 | Programar lógica de eliminación en BD. | L3-T1 | 1 | 2 | 3 | 2.00 |
| L3-T3 | Programar lógica de actualización en BD. | L3-T1 | 1.5 | 3 | 6 | 3.25 |

| Cód. | Tarea | Precedencia | O | M | P | TE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-T1 | Implementar modelo "Socio" (estructura y tipos). | - | 0.5 | 1 | 2 | 1.08 |
| S1-T2 | Maquetar UI para registro de socios. | CT-T4 | 1 | 2 | 4 | 2.17 |
| S1-T3 | Programar lógica de inserción de Socio en BD. | S1-T1, S1-T2, CT-T2 | 1 | 2 | 4 | 2.17 |
| S2-T1 | Maquetar UI de búsqueda y formulario de edición. | CT-T4 | 1.5 | 3 | 5 | 3.08 |
| S2-T2 | Programar consulta a BD por ID/Nombre. | S1-T3 | 1 | 2 | 4 | 2.17 |
| S2-T3 | Programar actualización del Socio en BD. | S2-T1, S2-T2 | 1.5 | 3 | 5 | 3.08 |

| Cód. | Tarea | Precedencia | O | M | P | TE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1-T1 | Implementar modelo "Prestamo" (fechas y ref. Socio/Libro). | L1-T1, S1-T1 | 0.5 | 1 | 2 | 1.08 |
| P1-T2 | Maquetar UI selectores para nuevo préstamo. | L2-T3, S2-T2 | 2 | 3 | 6 | 3.33 |
| P1-T3 | Lógica de registro de préstamo y descuento de stock. | P1-T1, P1-T2 | 2 | 4 | 8 | 4.33 |
| P2-T1 | Maquetar UI con lista de préstamos activos y botón "Devolver". | P1-T3 | 1 | 2 | 4 | 2.17 |
| P2-T2 | Programar actualización de estado a "devuelto". | P2-T1 | 1 | 2 | 3 | 2.00 |
| P2-T3 | Programar incremento de stock del libro. | P2-T2 | 0.5 | 1 | 2 | 1.08 |
| P3-T1 | Programar consulta que cuente préstamos activos del Socio. | P1-T3 | 1 | 2 | 4 | 2.17 |
| P3-T2 | Implementar regla de bloqueo si el contador es >= 3. | P3-T1 | 1 | 2 | 3 | 2.00 |
| P4-T1 | Programar consulta filtro de morosos (Fecha Est. < Hoy). | P1-T3 | 1 | 2 | 4 | 2.17 |
| P4-T2 | Maquetar vista de "Reporte de Morosidad". | P4-T1, CT-T4 | 1.5 | 3 | 5 | 3.08 |